# Rencana Implementasi AgentGuard pada BOT Chain

Preparation Development Production dan Deployment

Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan AgentGuard sebagai DApp pembayaran berbasis instruksi bahasa natural. Model AI menerjemahkan instruksi menjadi intent terstruktur, smart contract menegakkan kebijakan pembayaran, dan pengguna tetap memberikan persetujuan akhir melalui MetaMask.

| Atribut | Keputusan |
| --- | --- |
| Target | Build Week Hackathon Vol 2 |
| Blockchain | BOT Chain testnet dan mainnet |
| Integrasi | Backend ai-agent-workspace dan frontend web AgentGuard |
| Cloud | Oracle Cloud Ubuntu ARM Ampere A1 4 OCPU dan 24 GB RAM |
| Data | BOT Chain sebagai sumber kebenaran dan SQLite untuk operasi backend |
| Tanggal dokumen | 13 September 2026 |

Keputusan utama: tim membangun satu alur pembayaran BOT yang berfungsi dari awal sampai akhir. Fitur tambahan hanya dikerjakan setelah alur utama stabil di testnet dan mainnet.

# Daftar Isi

1.  Ringkasan Eksekutif

2.  Sasaran dan Batas MVP

3.  Arsitektur Sistem

4.  Fase Preparation

5.  Fase Development

6.  Fase Production

7.  Fase Deployment

8.  Pengujian dan Penerimaan

9.  Jadwal Pelaksanaan

10.  Risiko dan Mitigasi

11.  Checklist Submission

12.  Operasi Setelah Lomba

13.  Lampiran Konfigurasi dan Referensi

# 1 Ringkasan Eksekutif

AgentGuard membantu pengguna menyiapkan pembayaran BOT melalui perintah bahasa natural. Model AI hanya mengekstrak aksi, alamat penerima, nominal, dan tujuan pembayaran. Backend kemudian memvalidasi format dan mensimulasikan kebijakan. Smart contract menentukan apakah transaksi memenuhi batas per transaksi, batas harian, daftar penerima, masa berlaku, dan status pause. MetaMask tetap meminta persetujuan pengguna sebelum transaksi dikirim.

Arsitektur memisahkan frontend publik, backend AI, dan settlement blockchain. Frontend React atau Vite dipublikasikan melalui GitHub Pages dengan custom domain. FastAPI berjalan pada Oracle Cloud. Frontend membaca state kontrak dan mengirim transaksi langsung melalui MetaMask, sedangkan backend tidak menyimpan private key pengguna.

Keberhasilan proyek diukur dari satu demonstrasi yang dapat diulang: juri membuka domain, menghubungkan wallet, membuat atau membaca policy, memasukkan instruksi pembayaran, memeriksa preview, menandatangani transaksi, dan melihat hasilnya di BOT Chain Explorer.

## Keputusan Teknis

| Area | Keputusan | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Smart contract | Solidity pada BOT Chain | Memenuhi persyaratan deployment dan audit on chain |
| Wallet | MetaMask dengan ethers.js atau viem | Dapat diuji langsung oleh juri |
| AI | Ollama ARM64 dengan parser intent terstruktur | Menggunakan fondasi ai-agent-workspace dan menjaga biaya rendah |
| Fallback | Form manual untuk alamat dan nominal | Main action tetap tersedia ketika model gagal |
| Database | SQLite dengan WAL | Cukup untuk session dan audit operasional skala demo |
| Frontend | Web terpisah dari Electron | Submission memerlukan live website |
| Cloud | Ampere A1 4 OCPU dan 24 GB | Cukup untuk backend dan model quantized selama lomba |

# 2 Sasaran dan Batas MVP

## Sasaran Produk

Pengguna dapat menghubungkan MetaMask pada BOT Chain testnet atau mainnet.

Pengguna dapat menetapkan batas pembayaran pada smart contract.

AI dapat mengubah satu instruksi pembayaran menjadi JSON yang tervalidasi.

Frontend selalu menampilkan preview sebelum meminta signature.

Smart contract menerima transaksi valid dan menolak transaksi yang melanggar policy.

Riwayat transaksi dapat diverifikasi melalui contract event dan explorer.

## Alur Utama

1.  Pengguna membuka live website dan memilih jaringan BOT Chain.

2.  Pengguna menghubungkan MetaMask dan membaca policy wallet.

3.  Pengguna memasukkan instruksi seperti Kirim 0.01 BOT ke 0x123 untuk desain logo.

4.  Backend menghasilkan intent terstruktur dan melakukan validasi awal.

5.  Frontend menampilkan penerima, nominal, tujuan, estimasi gas, serta hasil simulasi.

6.  Pengguna menekan konfirmasi dan menandatangani transaksi di MetaMask.

7.  Smart contract memeriksa policy, mengeksekusi atau menolak transaksi, lalu menerbitkan event.

8.  Frontend menampilkan transaction hash dan tautan explorer.

## Batas MVP

| Termasuk | Belum Termasuk |
| --- | --- |
| Pembayaran native BOT | ERC 20 multi token |
| Batas per transaksi dan harian | Account abstraction ERC 4337 |
| Allowed recipient dan pause | Multi signature organisasi |
| Intent parsing dan preview | Agent otomatis tanpa persetujuan manusia |
| Testnet dan mainnet | Mobile application |
| Event audit on chain | Dashboard analitik besar |

## Kriteria Selesai

[ ] Contract terverifikasi dan memiliki aktivitas on chain.

[ ] Main action berhasil minimal tiga kali berturut turut dari browser bersih.

[ ] Kasus nominal melebihi limit menghasilkan revert yang dipahami pengguna.

[ ] Tidak ada private key, seed phrase, atau API key di repository dan browser bundle.

[ ] Website, API, RPC, dan explorer dapat diakses selama periode penilaian.

# 3 Arsitektur Sistem

BOT Chain menyimpan policy, penggunaan harian, saldo vault, dan event pembayaran. SQLite hanya menyimpan data operasional seperti session anonim, latency, hasil error yang telah dibersihkan, dan rate limit. Data di SQLite tidak boleh menggantikan state kontrak.

## Komponen dan Tanggung Jawab

| Lapisan | Komponen | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Pengguna | Browser dan MetaMask | Wallet connection, network switching, approval, dan signature |
| Frontend | React Vite dan ethers.js atau viem | Form intent, preview, simulasi, status transaksi, dan explorer link |
| Backend | FastAPI ai-agent-workspace | Session, intent parsing, validasi, observability, dan rate limiting |
| AI | Ollama ARM64 | Mengubah bahasa natural menjadi JSON tanpa menandatangani transaksi |
| Data | SQLite | Audit operasional non sensitif dan session sementara |
| Blockchain | AgentGuard.sol pada BOT Chain | Policy enforcement, custody terbatas, settlement, dan event |
| Infrastructure | Oracle Cloud dan Caddy | TLS, reverse proxy, process supervision, backup, dan health check |

## Aliran Data Pembayaran

Pengguna

-> Frontend mengirim instruksi ke API

-> AI menghasilkan intent JSON

-> Backend memvalidasi alamat nominal dan network

-> Frontend membaca policy dan melakukan simulasi

-> Pengguna menyetujui melalui MetaMask

-> Smart contract menegakkan policy

-> BOT Chain menyimpan transaksi dan event

-> Frontend menampilkan status dan explorer link

## Batas Kepercayaan

Output model diperlakukan sebagai proposal data yang belum dipercaya.

Backend menolak alamat, nominal, chain ID, atau action yang tidak sesuai schema.

Frontend meminta pengguna memeriksa preview sebelum membuka MetaMask.

Smart contract tidak mempercayai hasil simulasi backend dan mengulangi seluruh pemeriksaan policy.

Server tidak menerima seed phrase atau private key pengguna.

# 4 Fase Preparation

Fase preparation menghasilkan repository yang siap dikerjakan, akun dan wallet terpisah untuk development, VM cloud yang dapat diakses aman, serta keputusan scope yang tidak berubah selama build week kecuali ada blocker teknis.

## Persiapan Produk dan Tim

[ ] Tetapkan nama AgentGuard, satu kalimat masalah, satu alur demo, dan target pengguna.

[ ] Tentukan pembagian peran contract, backend, frontend, deployment, dokumentasi, dan demo.

[ ] Buat definition of done untuk setiap workstream.

[ ] Buat project board dengan prioritas Must Should Could.

[ ] Bekukan fitur non MVP sampai testnet end to end lulus.

## Persiapan Repository

ai-agent-workspace/

backend/

botchain/

service.py

schemas.py

main.py

router.py

tools.py

contracts/

AgentGuard.sol

test/

web-app/

src/

wallet/

api/

contract/

scripts/

docs/

Buat branch integrasi terpisah dan lindungi branch utama dari perubahan langsung.

Tambahkan .env.example tanpa secret.

Pisahkan requirements server ARM dari dependency development laptop bila perlu.

Pastikan workflow build mendukung linux arm64.

## Persiapan Wallet dan BOT Chain

[ ] Buat wallet development terpisah dari wallet pribadi.

[ ] Tambahkan BOT Chain testnet Chain ID 968 dan RPC https://rpc.bohr.life.

[ ] Ambil test BOT dari faucet resmi dan simpan alamat wallet development.

[ ] Rencanakan wallet deployment mainnet dan minta alokasi gas kepada organizer.

[ ] Jangan menyimpan recovery phrase secara digital atau di repository.

## Persiapan Oracle Cloud

| Parameter | Nilai Rencana |
| --- | --- |
| Shape | VM.Standard.A1.Flex |
| Compute | 4 OCPU dan 24 GB RAM selama lomba |
| OS | Ubuntu LTS ARM64 |
| Boot volume | 100 GB |
| Swap | 8 GB sebagai proteksi OOM |
| Port publik | 80 dan 443 |
| SSH | Port 22 dibatasi ke IP administrator |
| Resize setelah lomba | 2 OCPU dan 12 GB sebelum trial berakhir |

# 5 Fase Development

Development dilakukan berurutan dari contract, backend intent parser, frontend wallet, lalu integrasi. Setiap workstream harus menghasilkan unit yang dapat diuji sebelum digabungkan.

## Workstream Smart Contract

Contract menjadi sumber kebenaran untuk policy dan pembayaran. Implementasi awal sebaiknya kecil, mudah dijelaskan, dan tidak bergantung pada library yang tidak diperlukan.

| Fungsi | Tujuan | Pemeriksaan Utama |
| --- | --- | --- |
| setPolicy | Menetapkan limit dan masa berlaku | Hanya pemilik policy dan nilai valid |
| setAllowedRecipient | Mengelola penerima yang diizinkan | Alamat tidak nol dan otorisasi |
| deposit | Mengisi saldo vault | Nilai lebih dari nol |
| executePayment | Mengirim BOT setelah policy lulus | Limit, daily usage, allowlist, expiry, pause, dan saldo |
| pause | Menghentikan pembayaran darurat | Hanya pemilik |
| withdraw | Menarik saldo tersisa | Hanya pemilik dan reentrancy protection |

Gunakan checks effects interactions dan custom errors agar revert mudah dipahami.

Emit event untuk perubahan policy, deposit, pembayaran berhasil, pause, dan withdraw.

Gunakan intentHash hanya untuk audit; jangan menyimpan prompt lengkap.

Tambahkan test untuk boundary nominal, reset periode harian, expiry, allowlist, pause, dan reentrancy.

## Workstream Backend dan AI

Backend menggunakan pola yang sudah ada pada ai-agent-workspace. Route BOTCHAIN_PIPELINE mengarahkan prompt pembayaran ke parser intent, lalu Pydantic memvalidasi keluaran model sebelum dikirim ke frontend.

| Endpoint | Metode | Keluaran |
| --- | --- | --- |
| /api/botchain/parse-intent | POST | Intent tervalidasi atau error terstruktur |
| /api/botchain/simulate | POST | Hasil pemeriksaan read only terhadap policy |
| /api/botchain/policy/{wallet} | GET | Policy terbaru dari RPC |
| /api/botchain/transaction/{hash} | GET | Receipt dan status finalitas |
| /api/health | GET | Status API, model, database, dan RPC |

### Schema Intent

{

"action": "payment",

"recipient": "0x...",

"amount_bot": "0.01",

"purpose": "desain logo",

"confidence": 0.98

}

Batasi action ke daftar eksplisit dan tolak field tambahan.

Gunakan string desimal untuk nominal agar tidak terjadi floating point error.

Normalisasi nominal menjadi wei hanya setelah validasi.

Jika confidence rendah atau data kurang, minta pengguna memperbaiki instruksi.

Sediakan fallback form manual agar transaksi tidak bergantung pada ketersediaan model.

## Workstream Frontend Web

Frontend web dibuat terpisah dari Electron agar dapat dipublikasikan dan diuji oleh juri. Komponen UI mengutamakan transparansi transaksi dan pemulihan error.

Wallet connect dan network switch untuk testnet serta mainnet.

Policy setup dengan batas per transaksi, batas harian, expiry, dan allowed recipient.

Prompt input dengan contoh instruksi yang valid.

Preview berisi alamat lengkap, nominal BOT, tujuan, chain, contract address, dan estimasi gas.

Status transaksi untuk awaiting signature, pending, confirmed, dan failed.

Tautan explorer yang dibentuk dari transaction hash.

Pesan error untuk model unavailable, RPC timeout, user rejection, wrong network, insufficient balance, dan contract revert.

## Integrasi dan Urutan Implementasi

1.  Deploy contract awal pada testnet dan simpan ABI serta address.

2.  Hubungkan frontend ke wallet dan implementasikan read policy tanpa AI.

3.  Implementasikan pembayaran manual sampai transaksi testnet berhasil.

4.  Tambahkan endpoint parse intent dan validasi schema.

5.  Hubungkan hasil parser ke preview tanpa mengirim transaksi otomatis.

6.  Tambahkan simulasi contract dan error mapping.

7.  Jalankan end to end test dari browser baru.

8.  Bekukan contract setelah seluruh test kritis lulus.

## Konfigurasi Model pada A1

REASONING_MODEL=qwen-9b-reasoning

CONTEXT_TOKENS=2048

OUTPUT_TOKENS=256

MODEL_TIMEOUT=60

QUEUE_TIMEOUT=15

MAX_PENDING=2

OLLAMA_NUM_PARALLEL=1

OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=1

Jika latency Qwen 9B tidak memenuhi target, gunakan model quantized 1B sampai 3B untuk intent parsing. Qwen 9B tetap tersedia untuk chat dan analisis yang tidak berada pada jalur pembayaran utama.

# 6 Fase Production

Fase production mengubah build yang bekerja menjadi layanan yang aman dan dapat dipantau selama penilaian. Tim tidak menambahkan fitur baru setelah release candidate kecuali untuk memperbaiki blocker.

## Keamanan Aplikasi

| Kontrol | Implementasi | Penerimaan |
| --- | --- | --- |
| Secret management | Environment file berizin ketat atau OCI Vault | Secret tidak muncul dalam git dan frontend bundle |
| CORS | Hanya domain frontend | Origin lain menerima penolakan |
| Rate limiting | Batas per IP dan session pada endpoint AI | Burst berlebih menerima 429 |
| Input validation | Pydantic strict dan batas ukuran body | Field tambahan serta nilai invalid ditolak |
| Wallet security | Tidak ada private key pengguna pada backend | Audit repository dan environment lulus |
| Contract safety | Pause, reentrancy protection, checks effects interactions | Test attack dan revert lulus |
| Transport | TLS pada api subdomain | Tidak ada endpoint produksi melalui HTTP biasa |

## Reliability dan Observability

Jalankan FastAPI dan Ollama sebagai systemd service dengan restart policy.

Gunakan satu worker FastAPI bila Ollama berada pada VM yang sama.

Sediakan health check untuk API, RPC, model, disk, dan database.

Aktifkan log rotation dan hapus prompt atau data sensitif dari log.

Pantau CPU, RAM, swap, disk, latency AI, error rate, dan kegagalan RPC.

Gunakan SQLite WAL dan busy timeout untuk mengurangi lock pada beban bersamaan.

Buat backup database serta konfigurasi sebelum mainnet deployment dan setiap perubahan infrastruktur.

## Target Layanan

| Metrik | Target Release Candidate | Tindakan Jika Gagal |
| --- | --- | --- |
| Availability | Website dan API tersedia selama sesi uji | Periksa process, DNS, TLS, dan health check |
| Intent latency | P95 maksimal 15 detik | Pakai model lebih kecil atau fallback manual |
| API error rate | Kurang dari 2 persen pada smoke test | Perbaiki dependency, timeout, atau rate limit |
| Transaction UX | Status berubah hingga confirmed atau failed | Periksa polling receipt dan error mapping |
| Recovery | Service kembali setelah reboot otomatis | Perbaiki systemd dependency dan startup order |

## Release Gate

[ ] Seluruh unit test dan integration test kritis lulus.

[ ] Contract address, ABI, RPC URL, chain ID, dan explorer URL cocok.

[ ] Tidak ada secret pada repository, build artifact, log, atau browser storage.

[ ] Fallback manual berfungsi ketika Ollama dihentikan.

[ ] Demo script berhasil dari jaringan dan browser berbeda.

[ ] README dan deployment address telah diperbarui.

# 7 Fase Deployment

## Topologi Domain

| Nama | Tujuan | Target |
| --- | --- | --- |
| agentguard.example | Frontend publik | GitHub Pages custom domain |
| api.agentguard.example | API HTTPS | Oracle Cloud public IP melalui Caddy |
| BOT Chain testnet RPC | Read write blockchain | https://rpc.bohr.life |
| BOT Chain mainnet RPC | Read write blockchain | https://rpc.botchain.ai |

## Deployment Backend

1.  Provision VM A1 4 OCPU dan 24 GB RAM dengan Ubuntu ARM64 dan 100 GB boot volume.

2.  Pasang security updates, Python runtime, Git, Caddy, dan Ollama ARM64.

3.  Buat user service non root dan direktori aplikasi dengan permission minimum.

4.  Clone repository menggunakan deploy credential read only bila diperlukan.

5.  Buat Python virtual environment dan pasang requirements ARM64.

6.  Konfigurasikan environment, CORS, RPC, database path, model, timeout, dan upload limit.

7.  Jalankan migration atau inisialisasi SQLite dan aktifkan WAL.

8.  Aktifkan systemd unit untuk FastAPI dan Ollama.

9.  Konfigurasikan Caddy untuk TLS dan reverse proxy ke 127.0.0.1:8000.

10.  Uji health endpoint dari internet dan pastikan port 8000 serta 11434 tidak terbuka publik.

## Deployment Smart Contract

1.  Compile contract dengan versi compiler yang dikunci.

2.  Jalankan unit test lokal dan testnet deployment rehearsal.

3.  Deploy ke BOT Chain testnet Chain ID 968.

4.  Jalankan fungsi setup, deposit, pembayaran valid, dan pembayaran yang harus ditolak.

5.  Simpan address dan transaction hash pada README.

6.  Deploy bytecode yang sama ke BOT Chain mainnet Chain ID 677.

7.  Verifikasi aktivitas contract melalui BOTScan dan simpan mainnet address.

## Deployment Frontend

1.  Suntikkan contract address dan chain configuration melalui build environment non rahasia.

2.  Build frontend produksi dan audit bundle agar tidak mengandung API key.

3.  Publish ke GitHub Pages.

4.  Pasang custom domain dan DNS sesuai guidebook.

5.  Uji HTTPS, CORS, MetaMask connection, transaction flow, mobile viewport, dan explorer link.

## Rollback

Smart contract tidak diubah setelah deployment. Jika frontend atau backend bermasalah, rollback ke artifact release terakhir. Jika contract memiliki cacat kritis sebelum submission, deploy contract baru, perbarui address di frontend dan README, lalu ulangi seluruh smoke test. Pause contract lama agar pengguna tidak salah berinteraksi.

# 8 Pengujian dan Penerimaan

## Matriks Pengujian

| Area | Skenario | Hasil yang Diharapkan |
| --- | --- | --- |
| Contract | Pembayaran di bawah limit | Transfer berhasil dan event diterbitkan |
| Contract | Pembayaran melebihi limit | Revert dengan error yang dipetakan UI |
| Contract | Penerima tidak diizinkan | Transfer ditolak tanpa perubahan saldo |
| Contract | Contract dalam keadaan pause | Semua pembayaran ditolak |
| AI | Instruksi lengkap | JSON sesuai schema dan nilai benar |
| AI | Alamat atau nominal tidak ada | Backend meminta klarifikasi |
| AI | Prompt injection | Action di luar daftar ditolak |
| Wallet | Wrong network | UI menawarkan network switch |
| Wallet | Pengguna menolak signature | Status dibatalkan tanpa error palsu |
| RPC | Timeout atau unavailable | Pesan retry dan fallback ditampilkan |
| API | Rate limit terlampaui | HTTP 429 dan UI tetap stabil |
| Recovery | VM reboot | Caddy, FastAPI, dan Ollama kembali otomatis |

## Uji End to End Wajib

[ ] Browser baru tanpa localStorage membuka domain produksi.

[ ] MetaMask test wallet dapat terhubung dan berpindah ke BOT Chain testnet.

[ ] Pengguna membuat policy dan contract mengembalikan state yang benar.

[ ] Instruksi pembayaran menghasilkan preview yang sesuai.

[ ] Pembayaran valid berhasil dan tampil pada explorer.

[ ] Pembayaran invalid ditolak dengan pesan yang dapat dipahami.

[ ] Alur manual tetap berhasil ketika layanan AI tidak tersedia.

## Skenario Demo

1.  Tunjukkan wallet dan policy dengan maksimum 0.02 BOT per transaksi.

2.  Masukkan instruksi pembayaran 0.01 BOT kepada alamat yang diizinkan.

3.  Tunjukkan JSON intent dan preview tanpa memperlihatkan secret.

4.  Konfirmasi melalui MetaMask dan buka transaction hash di explorer.

5.  Ulangi dengan nominal 0.05 BOT untuk menunjukkan penolakan contract.

# 9 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal mengikuti periode Build Week. Prioritas diberikan kepada contract dan alur wallet karena keduanya membentuk mayoritas nilai teknis dan menentukan apakah juri dapat menggunakan produk.

| Tanggal | Fokus | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| 13 sampai 14 Sep | Preparation | Scope, arsitektur, repository, wallet, dan Oracle VM siap |
| 15 sampai 17 Sep | Technical rehearsal | Contract skeleton, wallet connect, API contract, dan deployment script |
| 18 Sep | Contract | Unit test dan testnet deployment pertama |
| 19 Sep | Frontend | Policy setup dan pembayaran manual testnet |
| 20 Sep | AI integration | Intent parser, validation, preview, dan fallback |
| 21 Sep | Integration | End to end test, error handling, dan observability |
| 22 Sep | Release candidate | Mainnet deploy, domain, README, screenshot, dan demo rehearsal |
| 23 Sep | Submission | Contract address, live site, GitHub repository, dan X post submitted |
| 24 sampai 30 Sep | Judging operations | Server monitoring, incident response, dan tidak ada fitur baru |
| Sebelum trial berakhir | Cost control | Backup dan resize A1 menjadi 2 OCPU serta 12 GB |

## Prioritas Jika Waktu Terbatas

1.  Pastikan contract bekerja pada BOT Chain dan memiliki transaksi nyata.

2.  Pastikan wallet dapat terhubung dan main action berhasil.

3.  Pastikan domain, README, deployment address, dan X post tersedia.

4.  Perbaiki pesan error dan stabilitas demo.

5.  Kerjakan fitur tambahan hanya jika seluruh item sebelumnya sudah lulus.

# 10 Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi | Pemicu Eskalasi |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 capacity unavailable | VM tidak dapat dibuat | Pilih availability domain lain atau gunakan x86 Flex selama trial | Provisioning gagal berulang |
| Qwen 9B terlalu lambat | Demo menunggu lama | Model 1B sampai 3B dan fallback manual | P95 lebih dari 15 detik |
| Ollama crash atau OOM | Intent parser gagal | Concurrency satu, swap, restart policy, health check | Memory pressure dan restart berulang |
| BOT Chain RPC timeout | Read atau submit gagal | Retry terbatas, status jelas, dan RPC fallback bila tersedia | Error rate RPC meningkat |
| Contract bug | Dana atau demo berisiko | Unit test, testnet rehearsal, pause, dan saldo kecil | Revert tak terjelaskan atau state salah |
| Secret bocor | Akses layanan disalahgunakan | Vault atau environment file dan secret scan | Secret terdeteksi pada git atau bundle |
| Free Trial berakhir | Instance dihentikan | Alert tanggal expiry, backup, resize sebelum deadline | Sisa trial kurang dari lima hari |
| Frontend tidak cocok MetaMask | Juri tidak dapat mencoba | Web frontend terpisah dan browser compatibility test | Wallet provider tidak terdeteksi |

## Aturan Perubahan Saat Penilaian

Jangan melakukan perubahan contract setelah mainnet release kecuali ada cacat kritis.

Jangan memperbarui dependency tanpa regression test.

Gunakan rollback frontend atau backend jika hotfix gagal.

Catat waktu incident, gejala, tindakan, dan hasil pemulihan.

Simpan saldo deployment wallet pada jumlah minimum yang diperlukan.

# 11 Checklist Submission

[ ] Contract address BOT Chain testnet tersimpan dan dapat dibuka di explorer.

[ ] Contract address BOT Chain mainnet tersimpan dan dapat dibuka di explorer.

[ ] Contract memiliki aktivitas on chain yang dapat diverifikasi.

[ ] Live website dapat dibuka melalui custom domain HTTPS.

[ ] Juri dapat menghubungkan MetaMask dan menjalankan main action.

[ ] Repository GitHub memuat file Solidity dan README berbahasa Inggris.

[ ] README memiliki bagian Deployment dengan address testnet dan mainnet.

[ ] X account proyek dan X post telah dibuat serta menandai @BOTChain_ai.

[ ] Screenshot atau video pendek menunjukkan alur produk.

[ ] Semua tautan dikirim sebelum 23 September 2026 pukul 23 59 GMT plus 7.

# 12 Operasi Setelah Lomba

Server harus tetap tersedia sampai pengumuman pemenang pada 30 September 2026. Selama periode ini, tim memantau uptime, latency, error rate, disk, dan kesehatan RPC. Perubahan dibatasi pada perbaikan yang dapat diuji cepat dan dirollback.

## Resize Oracle Cloud

1.  Catat tanggal pasti berakhirnya Free Trial dari halaman Billing OCI.

2.  Buat backup SQLite, environment, service unit, dan konfigurasi Caddy.

3.  Pastikan repository dan release artifact tersedia di lokasi terpisah.

4.  Hentikan FastAPI, Ollama, dan proses penulisan database secara normal.

5.  Ubah shape A1 dari 4 OCPU dan 24 GB menjadi 2 OCPU dan 12 GB.

6.  Nyalakan instance dan jalankan health check serta smoke test.

7.  Gunakan model intent yang lebih kecil jika Qwen 9B tidak lagi sesuai dengan RAM 12 GB.

# Lampiran Konfigurasi Produksi

AGENT_ALLOWED_ORIGINS=https://agentguard.example

BOTCHAIN_TESTNET_RPC_URL=https://rpc.bohr.life

BOTCHAIN_TESTNET_CHAIN_ID=968

BOTCHAIN_MAINNET_RPC_URL=https://rpc.botchain.ai

BOTCHAIN_MAINNET_CHAIN_ID=677

BOTCHAIN_CONTRACT_ADDRESS=0x...

AGENT_DATA_DIR=/var/lib/agentguard

OLLAMA_URL=http://127.0.0.1:11434

Nilai contract address diisi setelah deployment. API key dan credential tidak boleh dimasukkan ke frontend build atau contoh konfigurasi publik.

# Referensi

Build Week Hackathon Vol 2 Guidebook

BOT Chain Developer Quick Guide

BOT Chain AI Agent Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure Free Tier

Oracle Cloud Changing the Shape of an Instance

Ollama Linux ARM64